## 执行摘要
数据中台静态安全、长期风险与性能对比
审计日期 2026-07-14｜范围：当前部署包、配置结构与官方市场资料｜空白性能单元格表示无可靠公开数据或未实测
结论：当前存在可立即利用的账户/凭据风险，以及会在数据量、用户量和运行时间增长后放大的任务、容量、查询与灾备风险。先止血，再补可恢复性和性能基线。
极高风险 |  | 高风险 |  | 中风险 |  | 风险总数 |  | 需现场核验 | 动态性能实测
7 |  | 21 |  | 9 |  | 38 |  | 2 | 未完成
P0 |  | P1 |  | P2 |  | 静态识别 |  | 版本/运行态 | P95 / QPS / 吞吐待部署机压测
边界说明：Docker daemon 当前不可用，未连接生产数据库，也未执行动态扫描/渗透/压测。因此实际组件精确版本、CVE 命中、P95/P99、QPS、吞吐、数据库体积、死元组、日志占用和备份可恢复性仍需在部署机补采；对比表不使用估算值冒充实测。
时间窗 | 动作 | 解决的首要风险 | 完成判定 | 主责建议 | 依赖 | 性能影响 | 状态
0-24小时 | 关闭自助注册；冻结/核查异常新账号 | S-01 账号冒用 | 非权威员工身份无法注册；已有新账号完成核验 | 安全/平台 | 员工目录或临时审批 | 基本无负面影响 | 未开始
0-3天 | 改临时密码规则并在服务端强制改密；改密撤销会话 | S-02/S-09 | 重置账号除改密外全部阻断，旧token立即失效 | 后端/安全 | 会话版本字段 | 轻微增加一次DB校验 | 未开始
0-7天 | 轮换MCP token，禁用URL token/回读，文档不再自动签发 | S-03/S-06 | 日志/DB/API无完整token；旧token失效 | 后端/安全 | 客户端迁移窗口 | 降低token表增长 | 未开始
0-7天 | 异常/空快照不发布；修正last_success_at | D-01/D-02 | 故障注入时current不变且新鲜度不前移 | 数据平台 | 质量规则和版本切换 | 显著降低错误发布；少量校验开销 | 未开始
0-7天 | 自动异地备份并完成一次新库恢复演练 | R-01 | 有可验证RPO/RTO和恢复记录 | DBA/运维 | 异地存储 | 备份窗口需限速 | 未开始
8-30天 | 连接池+SQL超时、日志轮转、资源限额、readiness与核心告警 | P-01/O-02/O-03/O-05 | 50/100并发无耗尽；磁盘/连接/新鲜度告警有效 | 平台/DBA/SRE | 压测环境 | 降低尾延迟与故障放大 | 未开始
8-30天 | 持久job/租约/checkpoint，调度与API分离 | R-02/R-03/P-04 | 并发触发无重复；重启可续传；多副本状态一致 | 平台 | 队列或job表 | 支持安全水平扩展 | 未开始
31-90天 | 增量CDC/分区归档、类型化schema、查询索引/keyset/预聚合 | C-01/D-04/P-02 | WAL/存储放大显著下降；百万行p95达目标 | 数据平台/DBA | 业务键、对象存储、查询基线 | 核心性能收益阶段 | 未开始

## 现有服务清单
现有服务清单与性能暴露面
版本为部署文件可见约束，不等于运行容器的精确补丁版本；未展示任何秘密值
组件 | 版本/配置 | 部署形态 | 暴露面 | 健康/状态 | 安全控制 | 性能/容量特征 | 持久性/HA | 证据 | 风险等级 | 需补采/验证
PostgreSQL | postgres:16-alpine（浮动 tag） | 单容器 + named volume | 宿主机仅 127.0.0.1:5430 | healthcheck=pg_isready | 应用与初始化共用 POSTGRES_USER；TLS/最小权限未在包内体现 | 无连接池与 SQL/锁超时；全量快照和精确 COUNT 会放大 IO | 无副本、PITR、自动备份或恢复演练证据 | docker-compose.yml:4-22；backend/db.py:75-86 | 高 | 现场采集精确版本、库大小、连接数、慢 SQL、dead tuples、checkpoint、最近可恢复备份
FastAPI / Uvicorn | Python 3.11-slim；依赖均 >= 下限 | 单容器、单 Uvicorn worker | 宿主机仅 127.0.0.1:8128，由 Nginx 反代 | 无后端 healthcheck；/health 仅常量 | 默认 root；API docs 默认公开；access token 约12小时 | 同步阻塞 I/O；无 worker 冗余；直接扩 worker 会复制进程内状态 | restart=unless-stopped，但不能识别逻辑挂死 | backend/Dockerfile:1-19；backend/app/main.py:33；public.py:35-37 | 高 | 现场压测 P50/P95/P99、QPS、线程池/CPU/内存；检查镜像 digest 与 SBOM
同步调度器 | 进程内 daemon thread；每5秒扫描 | 与 API 同进程 | 不直接暴露 | 异常可被吞；进度/取消在内存 | 无持久租约/leader election/job-id | 一次仅挑一个到期源；无 checkpoint；扩容会重复调度 | 重启任务丢失；并发触发有竞态 | scheduler.py:18-90；sync_progress_service.py:9-20；sync_service.py:39-47 | 极高 | 故障注入、并发触发、kill -9 恢复、backlog/oldest-age 指标
数据抓取/ODS | requests；30秒 timeout；最多3页线程/源 | 全量分页抓取→动态 ODS 表 | 由管理员配置外部 URL | 仅行数/下降率质量判断 | 可关闭 TLS；缺少 SSRF 出口限制；凭据在配置中 | 默认 page_size 300、max_pages 10000；最多4源×3抓取线程；全量20版 | 空/畸形数据仍可能发布；无 snapshot-id/业务唯一键 | datasource_runtime.py:22-43,74,98-163；datasource_service.py:19-21,923-1103 | 极高 | 单源行数/字节、rows/s、失败重试率、WAL/次、存储放大比、重复/漏数率
查询 API | FastAPI 同步路由 + psycopg2 | 与同步任务共享单后端/单数据库 | 经 Nginx /data_center/api/ | Bearer 权限检查；错误细节部分外泄 | 无边缘频控/SQL预算证据 | COUNT + LIKE '%x%' + OFFSET + SELECT * + GROUP BY；page_size≤200 | 慢查询会占连接/线程；审计可能再开连接 | datasource_query_service.py:223-268；public_data.py:55-103 | 高 | 按1/10/100万行与20/50/100并发测冷/热 p50/p95/p99、扫描块、连接数、超时率
MCP HTTP/SSE | 自签 token；默认90天，可永久 | SSE 会话/Queue 在进程内 | URL query 或 Authorization Header | token hash+状态存在，但明文 config 可回读 | token 会进入 URL/文档/日志；异常默认 alert_only | 无界长连接和 Queue；多 worker 会话不共享 | 文档访问会持续增发 token；软删除/记录无统一清理 | admin_mcp_token.py:39-49,145-174,304-345；public_data.py:389-546,726-774 | 极高 | 并发连接/消息大小/慢消费者压测；token 数增长、日志泄漏与轮换演练
Nginx / 前端 | 宿主 Nginx 片段 + 静态前端 | Nginx 外置，不在 Compose | 路径 /data_center/ | 代理超时600秒；API buffering 全关闭 | TLS/HSTS/CSP/安全头/频控需核验；token 存 localStorage | 长超时与无 buffering 会占连接；无缓存策略证据 | Nginx 本体和证书生命周期不在包内 | server-nginx-data-center.conf:1-46；frontend/app.js:97-99 | 高 | 完整 nginx -T、TLS/安全头扫描、连接/限流压测、证书自动续期演练
配置与秘密 | 本地 .env + Compose environment | 仅部分变量显式传入容器 | PUBLIC_URL 当前未设置，回落 HTTP 占位 | token secret 长度满足校验（未展示值） | 初始管理员密码仍配置且仅8字符；自助注册开启；外部 secret 未进专用 secret store | 配置漂移可能让 trusted proxies/限流/TTL 等不生效 | 缺少集中版本、轮换和审计 | docker-compose.yml:33-47；当前 .env 安全检查 | 极高 | 运行时有效配置清单（脱敏）、secret 轮换、占位/HTTP URL 启动失败测试
供应链/发布 | 无 lockfile；浮动镜像；import-time DDL | docker build + Compose | 构建上下文为仓库根目录 | docker compose config --quiet 通过；54个 Python 文件 AST 解析通过 | 无 .dockerignore/SBOM/制品签名证据 | 未来构建不可复现；启动迁移可能锁表 | 已有 volume 只靠零散 ALTER，缺少正式迁移/回滚 | requirements.txt:1-6；main.py:89-167；backend/Dockerfile | 高 | 锁 digest/hash、SBOM、漏洞扫描、迁移 dry-run/rollback、可重复构建

## 风险清单
风险清单（安全、可靠性、性能容量与长期运行）
P0=立即止血；P1=30天内；P2=纳入季度；P3=持续改进。跟踪列已预留，便于直接作为整改台账。
ID | 优先级 | 类别 | 触发时间 | 问题 | 严重度 | 可能性 | 当前状态 | 代码/配置证据 | 触发条件 | 影响 | 建议整改 | 验收/复测 | 置信度 | 跟踪状态 | 负责人 | 目标日期
S-01 | P0 | 账户安全 | 立即 | 当前环境开启无权威身份核验的自助注册 | 极高 | 高 | 已启用 | .env:21；backend/app/api/routers/auth.py:53-78 | 服务可被非可信网络访问时立即可触发 | 访客可构造符合格式的工号注册并获得访问令牌，形成员工身份冒用 | 立即关闭自助注册；接入权威员工目录/OIDC/SAML；注册需审批、限流和安全审计 | 从非员工目录账号尝试注册应被拒绝；检查注册审计事件 | 高 | 待处理
S-02 | P0 | 账户安全 | 立即 | 临时密码可预测，且服务端未强制改密 | 极高 | 高 | 已确认 | backend/app/services/auth_service.py:134-140；admin_users.py:152-166；auth.py:40-50；frontend/app.js:331-340 | 账号被重置或自动创建后至首次改密前 | 已知工号即可推测密码；must_change_password 账户仍可调用业务接口 | 改为高熵一次性凭据和短时效；服务端中间件只允许改密；重置后撤销全部会话 | 重置账号后旧 token 失效；除改密接口外均返回阻断 | 高 | 待处理
S-03 | P0 | 凭据安全 | 立即 | MCP Token 出现在 URL、文档和数据库明文配置中 | 极高 | 高 | 已确认 | public_data.py:106-121,498-503,559-625；admin_mcp_token.py:146-149,180-213；mcp_service.py:17-24 | 任何 MCP 使用、代理日志采集、浏览器历史或配置回读 | 长效/永久凭据可进入日志、历史记录和备份；管理员可回读有效 token | 只允许 Authorization Header；token 仅展示一次且库内只存哈希；轮换现有 token 并清理历史明文 | Nginx 日志、DB 配置和管理接口均找不到完整 token；旧 token 全部失效 | 高 | 待处理
S-04 | P0 | 网络安全 | 立即 | 管理员可配置任意数据源/LLM URL，形成 SSRF | 极高 | 中 | 代码路径存在 | schemas/datasource.py:8-39；datasource_runtime.py:22-39；schemas/llm.py:6-22；llm_service.py:306-329 | 管理员账号失陷或误配置 | 可探测回环、内网和云元数据地址；还可关闭 TLS 校验并携带自定义 Header | 仅允许 HTTPS 和域名白名单；DNS 解析后阻断私网/回环/链路本地/元数据 IP；重定向逐跳复核；出口防火墙 | 对 127.0.0.1、RFC1918、169.254.169.254 和重定向绕过做自动化测试 | 高 | 待处理
S-05 | P0 | 最小权限 | 立即 | 应用直接使用 PostgreSQL 初始化集群超级用户 | 极高 | 中 | 已确认 | docker-compose.yml:9-11,34-39；backend/db.py:75-86 | 后端容器、连接串或任意 SQL 注入链被攻破 | 攻击面从应用 schema 扩大到整个数据库集群 | 拆分迁移 owner 与运行时账户；运行时仅授予目标 schema 必需 CRUD，移除 SUPERUSER/CREATEDB/CREATEROLE | 查询 pg_roles 和 effective privileges；运行时账户无法创建角色/数据库或访问非应用 schema | 高 | 待处理
D-01 | P0 | 数据质量 | 立即 | 空或畸形的上游响应仍可能发布为当前版本 | 极高 | 中 | 已确认 | datasource_runtime.py:98-104；sync_data.py:167-243 | 上游 HTTP 200 但字段改名、data 缺失/非数组或返回空集合 | 当前数据可瞬间变空，last-known-good 不再是默认数据 | 改为采集→校验→发布；空/字段缺失/总数不符进入隔离区；保留 last-known-good，一键回滚 | 故障注入 200+畸形 JSON/空数组，current_version 不应变化 | 高 | 待处理
R-01 | P0 | 灾备可用性 | 立即 | 单 PostgreSQL + 单后端 + 本地卷，无自动备份/PITR/恢复演练 | 极高 | 中 | 已确认 | docker-compose.yml:3-52；README.md:111-125 | 主机/磁盘故障、误删 volume、勒索或错误恢复 | 存在长 RPO、长 RTO 甚至永久数据丢失；当前恢复步骤可能产生部分恢复 | 自动 pg_dump -Fc 加密异地保存和校验；新库恢复演练；WAL 归档/PITR 或托管高可用 PostgreSQL | 在隔离环境完成一次可重复恢复并记录 RPO/RTO；验证备份告警 | 高 | 待处理
S-06 | P1 | 凭据安全 | 短期 | 访问 MCP 文档每次都会签发新的 90 天 Token | 高 | 高 | 已确认 | public_data.py:726-774 | 用户重复打开文档或自动探测/刷新页面 | 活跃凭据数量和 sys_mcp_token 体积持续增长，泄漏面扩大 | 文档获取幂等；token 仅显式一次性签发；每用户上限、频控、过期清理和临期提醒 | 连续访问文档不新增 token；超过配额返回明确错误 | 高 | 待处理
S-07 | P1 | 资源耗尽 | 短期/扩容后 | SSE 会话与 Queue 均为进程内无界结构 | 高 | 中 | 已确认 | public_data.py:389-425,529-546 | 大量长连接、慢消费者、大结果消息或增加 worker | 内存/线程耗尽；重启丢会话；多 worker 时 POST 可能落到另一进程 | 共享 broker/Redis；有界队列和背压；限制每 token/IP 会话数、消息大小与速率 | 慢消费者压测时内存稳定；多副本路由不丢会话 | 高 | 待处理
S-08 | P1 | 认证防护 | 短期/扩容后 | 登录限流使用进程内字典，易绕过、误封并长期增长 | 高 | 中 | 已确认 | auth_service.py:53-92；server-nginx-data-center.conf:18-22 | 重启、多 worker、随机用户名/IP 失败请求或代理链配置错误 | 限流计数清零/不共享；唯一键不淘汰导致内存增长；真实客户端可能被错误识别 | Redis/WAF 共享限流；账户+可信客户端组合；键 TTL/容量上限；严格 trusted proxy 配置 | 跨实例/重启计数一致；高基数攻击下内存和键数受控 | 高 | 待处理
S-09 | P1 | 会话安全 | 短期 | 改密/重置不撤销既有 Token，访问令牌默认约 12 小时 | 高 | 中 | 已确认 | auth_service.py:20,213-224,255-265；auth.py:99-104；frontend/app.js:97-99 | token 已泄露后用户改密或管理员重置 | 被盗 token 仍可继续使用；前端 localStorage 会放大 XSS 后的会话窃取影响 | 引入 token_version/JTI 或服务端会话；改密/重置时统一吊销；缩短访问 token 并轮换 refresh token | 改密前签发的 token 立即失效；XSS 测试无法读取 HttpOnly refresh token | 高 | 待处理
S-10 | P1 | 边缘安全 | 立即核验 | 部署包未证明已强制 HTTPS/HSTS/CSP/频控/请求体限制 | 高 | 中 | 需现场确认 | server-nginx-data-center.conf:16-28；README.md:88-97；HOST_NGINX_DEPLOY.md:49-66 | 外层 server{} 未另行配置 TLS 与安全策略 | 密码和 Bearer/MCP token 可能明文传输；长连接和大请求可耗尽边缘资源 | 核验完整 Nginx；强制 TLS1.2/1.3、HSTS、CSP、安全响应头、连接/请求速率和 body 限制 | 使用 sslyze/安全头扫描和限流压测；HTTP 必须 301 到 HTTPS | 中 | 待核验
S-11 | P1 | 认证设计 | 功能启用后 | URL SSO 仅凭 username 直接签发 Token | 高 | 中 | 休眠配置 | auth.py:177-229；auth_service.py:33-40 | 未来开启 DATAMID_URL_SSO_ENABLED | Origin/Referer 前缀校验不能证明身份，非浏览器客户端可伪造 | 删除该模式，改标准 OIDC/SAML；验证签名、issuer、audience、state、nonce 和防重放 | 伪造 Origin/Referer 和用户名无法登录；OIDC conformance 测试通过 | 高 | 待处理
S-12 | P1 | 秘密管理 | 短期 | 外部 Authorization 与 LLM API Key 以业务配置形式存储 | 高 | 中 | 已确认 | admin_datasource.py:106-187；datasource_service.py:673-680；llm_service.py:18,69-104 | 数据库备份、管理员 API 或只读数据库权限泄露 | 上游系统和模型供应商凭据被连带泄露 | 使用 KMS/Vault/编排平台 secrets；信封加密；API 返回脱敏；最小权限和定期轮换 | DB dump 与管理 API 不含明文；轮换可双 key 无中断 | 高 | 待处理
S-13 | P2 | 信息泄露 | 短期 | 默认公开 API 文档且部分异常原样返回 | 中 | 中 | 已确认 | backend/app/main.py:33；public_data.py:283-292；sync_data.py:272-345 | 生产环境暴露 /docs、/openapi.json，或上游/SQL 异常含敏感信息 | 扩大接口枚举面，异常可能暴露内部类名、URL 或配置细节 | 生产关闭/管理网限制文档；统一错误码；详细堆栈仅写入脱敏内部日志 | 外部响应只含 request-id 和通用错误；管理网外文档不可达 | 高 | 待处理
S-14 | P2 | 导出安全 | 短期 | 审计 CSV 未中和公式注入 | 中 | 中 | 已确认 | admin_audit.py:87-101 | 攻击者可控字段以 =、+、-、@ 开头且管理员用 Excel 打开 | 管理员终端可能执行恶意公式或外联 | 导出时中和危险前缀，或生成强制文本类型的 XLSX；增加回归测试 | 用四类危险前缀导出并在 Excel 检查均为文本 | 高 | 待处理
S-15 | P2 | 前端安全 | 配置变化后 | 存在条件性 DOM/存储型 XSS 注入点 | 中 | 低 | 潜在 | frontend/index.html:12-43；frontend/app.js:3320-3323 | 直接托管并使用 query base_path，或未来错误信任可控 X-Forwarded-For | 可在管理员页面执行脚本并窃取 localStorage token | 移除 document.write；统一 DOM textContent/上下文转义；校验 IP；配置 CSP 并移除内联事件 | DOM XSS payload 回归测试；CSP report-only 无违规后转强制 | 中 | 待处理
S-16 | P2 | 密码存储 | 中期 | PBKDF2 参数与盐长度偏保守 | 中 | 中 | 已确认 | auth_service.py:95-106 | 用户库/备份泄露后离线破解 | 弱密码破解成本低于当前常见基线 | 优先 Argon2id；或提高 PBKDF2 迭代与盐长度；登录时渐进重哈希 | 性能基准满足登录 SLO；旧 hash 登录后自动升级 | 高 | 待处理
S-17 | P2 | 供应链安全 | 重建时 | 根目录缺少 .dockerignore，构建上下文可能含敏感文件 | 中 | 中 | 已确认 | 根目录文件清单；backend/Dockerfile:9-13 | 执行 docker build 且上下文包含 .env、备份或 .git | 敏感文件被发送到 Docker daemon/build cache，即使未 COPY 进最终层 | 增加严格 .dockerignore；使用 BuildKit secrets；限制 .env 权限并清理旧缓存 | docker build --no-cache 的上下文清单不含敏感文件 | 高 | 待处理
D-02 | P1 | 数据新鲜度 | 出现失败后 | 同步失败时间会被当成有效数据完成时间 | 高 | 高 | 已确认 | sync_data.py:282-295；datasource_query_service.py:283-285 | 任意同步失败 | 实际仍是旧快照，但消费者看到“刚同步”；调度器也可能延后重试 | 拆分 last_attempt_at、last_success_at、current_version_finished_at；新鲜度只取成功 current 版本 | 故障同步后 freshness 时间不前移，且触发重试告警 | 高 | 待处理
D-03 | P1 | 数据一致性 | 数据增长后 | 并行分页快照缺少稳定排序、snapshot-id 和业务唯一约束 | 高 | 中 | 已确认 | datasource_runtime.py:139-162；datasource_service.py:923-945 | 同步期间源数据新增、删除或排序变化 | 页间重复/漏数，80% 行数阈值也可能无法发现 | 要求 snapshot-id/watermark/cursor 和稳定排序；业务键唯一约束；发布前校验 total、重复率、必填和校验和 | 并发变更故障注入下无重复/漏数；校验不通过不发布 | 高 | 待处理
C-01 | P1 | 容量性能 | 中长期 | 整表快照固定保留 20 版，产生 WAL/MVCC/磁盘放大 | 高 | 高 | 已确认 | datasource_service.py:19-21,1010-1103 | 数据量或同步频率持续增长 | 默认参数理论上限为 300×10000×20=6000万逻辑行/源，另有 staging、WAL 和死元组 | 优先增量 UPSERT/CDC；历史按时间分区或对象存储归档；保留改成天数+容量；监控 bloat/checkpoint | 记录每源存储放大比、WAL GB/次、dead tuple 和磁盘增长率 | 高 | 待处理
O-01 | P1 | 保留治理 | 中长期 | 失败版本和同步日志无统一清理，审计却每次写入执行 60 天删除 | 高 | 高 | 已确认 | sync_data.py:297-345；datasource_service.py:1070-1103；audit.py:6-12,81 | 长期运行、频繁故障或进入第 61 天后 | 元数据/日志持续膨胀；热路径清理增加延迟和 bloat；审计证据可能过早丢失 | 历史表按时间分区；失败记录限量/归档；审计保留由合规确定并进不可变存储；清理独立调度 | 统计各历史表日增长、清理耗时和保留符合率 | 高 | 待处理
R-02 | P1 | 任务可靠性 | 立即/扩容后 | 任务、进度、取消均在内存，检查后启动有竞态 | 高 | 中 | 已确认 | sync_progress_service.py:9-20；sync_service.py:39-47 | 重启/发布、同时手动与定时触发、增加 worker/副本 | 任务与进度丢失、重复同步；较旧任务可能最后覆盖新版本 | 持久 sync_job/队列；DB advisory lock 或租约+heartbeat；幂等 job-id；leader election 和优雅停机 | 并发触发只创建一个 job；kill -9 后能恢复/重试且不重复发布 | 高 | 待处理
R-03 | P1 | 调度能力 | 数据源增加后 | 无持久 checkpoint/续传，调度器一次仅处理一个到期源 | 高 | 高 | 已确认 | scheduler.py:65-70；sync_data.py:387-390 | 后段页面失败，或各源耗时/间隔之和达到/超过 1 | 每次从第1页重来；队列长期追不上，部分源可能饥饿且无 backlog 指标 | 持久 cursor/page/watermark；公平队列；按源/全局并发；暴露 overdue count 和 oldest age | 重启后从 checkpoint 继续；容量压测下 backlog 可观测并有界 | 高 | 待处理
P-01 | P1 | 数据库性能 | 并发增加后 | 无连接池、连接/SQL/锁超时；部分请求同时占数据和审计连接 | 高 | 高 | 已确认 | backend/db.py:75-86；public_data.py:59-103；audit.py:42-84 | 慢 SQL、数据库半故障或约数十并发 | 连接建立开销、连接耗尽、线程长期阻塞；同步任务被前台查询饿死 | PgBouncer/psycopg pool；池上限；connect/statement/lock/idle-in-transaction timeout；审计 outbox 异步批量 | 采集 active/idle/wait 连接；50/100 并发压测无连接耗尽且超时可控 | 高 | 待处理
P-02 | P1 | 查询性能 | 10万至百万行后 | 精确 COUNT、前导通配 LIKE、深 OFFSET、SELECT * 和即时 GROUP BY | 高 | 高 | 已确认 | datasource_query_service.py:223-268 | 当前版本进入十万/百万行、深翻页或多人并发 | 一次请求可触发 2-3 次大扫描，CPU/IO 和 p95/p99 快速上升 | pg_trgm GIN；keyset pagination；近似/异步总数；预聚合；只选可见列；SQL 预算 | 1/10/100万行基准，记录冷/热 p50/p95/p99、扫描块和超时率 | 高 | 待处理
P-03 | P2 | 查询性能 | 数据源增加后 | 目录和调度存在 N+1 查询 | 中 | 高 | 已确认 | datasource_service.py:820-890；scheduler.py:27-32；sync_service.py:51-54 | 数据源增至几十或上百 | 目录请求 SQL 数随源数量线性增长；调度每 5 秒反复读相同配置 | 批量 JOIN/聚合；权限集一次获取；默认配置每轮只读一次或有界缓存 | SQL trace 证明目录请求查询数接近常数；调度查询数不随 N 线性失控 | 高 | 待处理
D-04 | P1 | Schema治理 | 中长期 | 所有业务列均为 TEXT，动态字段只增不减且规范化可碰撞 | 高 | 高 | 已确认 | datasource_service.py:456-474,923-945 | 上游多次改字段、出现中文/同形字段或需要数值日期分析 | 宽表、类型索引失效、残留字段和潜在静默覆盖；最终触及列数/行宽限制 | Schema Registry + 字段版本映射；碰撞即拒绝发布；保留原始路径；真实数值/日期类型；显式迁移废弃字段 | 中文/同形字段测试无覆盖；类型与索引生效；schema drift 有审批记录 | 高 | 待处理
O-02 | P1 | 资源治理 | 流量/数据增长后 | 容器无 CPU/内存/PID/临时盘/日志限制，后端以 root 运行 | 高 | 高 | 已确认 | backend/Dockerfile:1-19；docker-compose.yml:3-52 | 大 page_size/max_pages、多源同步、日志持续输出或容器逃逸链 | OOM、宿主机磁盘占满、PostgreSQL 争抢资源；入侵影响扩大 | 非 root 多阶段镜像；cap_drop/no-new-privileges/只读根；limits/reservations；Docker max-size/max-file | 压力测试不影响 DB SLO；日志自动轮转；容器无多余 capabilities | 高 | 待处理
R-04 | P2 | 外部依赖 | 网络波动时 | 外部抓取只有固定 30 秒 timeout，无连接复用、重试退避、熔断和任务 deadline | 中 | 高 | 已确认 | datasource_runtime.py:22-39 | 瞬时网络抖动、429/5xx、证书故障或慢响应 | 瞬时错误废弃已抓取页面；可能形成重试/日志风暴并阻塞全局任务 | 复用客户端；幂等请求有界指数退避+jitter；尊重 Retry-After；熔断、失败预算和总 deadline | 429/5xx/慢流故障注入下重试有界、无惊群、任务按 deadline 终止 | 高 | 待处理
O-03 | P1 | 可观测性 | 立即 | 健康接口不检查 DB，调度异常被吞，缺少指标/告警/SLO | 高 | 高 | 已确认 | public.py:35-37；scheduler.py:71-73；logging.py:1-7；docker-compose.yml | DB 断开、调度器持续失败、磁盘/连接接近上限 | 服务仍显示健康，故障可能直到用户投诉才发现 | 分离 liveness/readiness；结构化日志；HTTP/同步新鲜度/backlog/连接池/锁/bloat/磁盘/备份指标与告警 | 断 DB 时 readiness 失败；停止同步后 freshness/backlog 告警在 SLO 内触发 | 高 | 待处理
O-04 | P1 | 发布供应链 | 下次重建/升级 | 镜像和 Python 依赖未锁定，数据库迁移为 import-time 临时 DDL | 高 | 高 | 已确认 | backend/Dockerfile:1；docker-compose.yml:5；requirements.txt:1-6；main.py:89-167 | 任意未来重建、已有 volume 升级或多副本并发启动 | 同一代码构建结果漂移；漏迁移/锁表/并发 DDL；精确 CVE 状态不可判定 | 镜像 pin patch+digest；lock+hash 和 SBOM；Trivy/Grype/pip-audit；Alembic/Flyway 单独 migration job | 可重复构建 hash；迁移版本可追踪/回滚；扫描对精确制品出报告 | 高 | 待处理
O-05 | P2 | 运行健康 | 故障时 | Compose 只有 PostgreSQL healthcheck，后端无 readiness 和自动隔离 | 中 | 中 | 已确认 | docker-compose.yml:18-22,24-49 | 后端线程阻塞、DB schema 缺失或接口挂死但进程仍在 | restart policy 无法识别逻辑故障，流量继续打到不可用实例 | 后端添加 liveness/readiness/startup probes；readiness 检查 DB 和必要 schema | 模拟线程池耗尽/DB 断开时实例自动摘流但不反复误重启 | 高 | 待处理
C-02 | P1 | 配置管理 | 立即 | PUBLIC_URL 缺失时回落到 HTTP 占位地址，且 Compose 只传递部分安全配置 | 高 | 高 | 当前配置命中 | docker-compose.yml:33-47；当前 .env 安全检查（未展示值） | 按当前部署文件启动或以后新增 env 但未同步到 Compose | 生成的 MCP 配置可能不可用/走明文；trusted proxies、限流、token TTL 等设置出现漂移 | 配置启动前校验并 fail-fast；集中配置 schema；Compose 明确传递全部安全项；PUBLIC_URL 必须 HTTPS 且非占位 | 缺少/HTTP/占位 URL 时启动失败；配置清单与运行时 /config 只读视图一致 | 高 | 待处理
P-04 | P1 | 扩容架构 | 扩容后 | 单 Uvicorn worker、同步阻塞 I/O；直接加 worker 会复制调度器和内存状态 | 高 | 高 | 已确认 | backend/Dockerfile:19；scheduler.py:18-90；sync_progress_service.py:9-20 | API 并发提升或尝试增加 worker/副本 | 单 worker 吞吐受限；盲目扩容会重复调度、状态分裂和 SSE 失败 | 先外置调度/会话/限流，再水平扩 API；隔离 API 与 worker；设每类工作负载并发和队列 | 1→N 副本压测无重复任务；p95 随副本扩展且状态一致 | 高 | 待处理
O-06 | P3 | 时间与到期 | 跨时区/到期时 | 时间保存无 offset，部分解析直接移除 Z；token/证书缺少临期提醒 | 低 | 中 | 已确认 | config.py:6-7；scheduler.py:26-42；datasource_query_service.py:40-49；mcp_service.py:17-24 | 跨时区部署、系统时区变化、90/180 天或证书到期 | 调度/历史查询偏移；集成或 HTTPS 可能突然失效 | 内部统一 UTC aware datetime；正确 ISO-8601 转换；token/证书 30/14/7 天提醒和双 token 轮换 | UTC/Z/+08:00 测试一致；到期演练能提前告警并无中断轮换 | 高 | 待处理
V-01 | P2 | 漏洞管理 | 立即核验 | 实际运行版本与精确 CVE 状态无法从浮动约束确认 | 中 | 中 | 未实测 | postgres:16-alpine；python:3.11-slim；requirements.txt 全为 >=；Docker daemon 当前不可用 | 实际镜像/缓存版本低于安全修复版本 | 可能带入已公开 CVE；也可能已修复，不能仅凭最低版本约束下结论 | 现场导出 postgres --version、pip freeze、image digest；生成 SBOM 并用 Trivy/Grype/pip-audit 扫描；修复后锁摘要 | 扫描报告必须关联精确 digest/lockfile；高危项有修复或书面豁免 | 高 | 待核验

## 性能对比
市场数据中台/湖仓性能对比（官方口径）
性能数字来自厂商官方资料或官方论文；测试条件不同，不能把“×倍”直接做厂商排名。空白=未找到可靠公开值或当前未实测。
平台 | 产品/定位 | 计算架构 | 存算分离 | 扩缩容/隔离 | 数据规模/配置上限 | 公开查询时延 | 公开吞吐/QPS | 公开并发/队列 | 公开基准/相对提升 | SLA/可用性 | 测试口径与限制 | 可借鉴点 | 官方来源URL | 访问日期
现有服务 | FastAPI + PostgreSQL + 进程内调度/ODS | 单 Uvicorn worker；同步与查询共享资源 | 否（同一 PostgreSQL 卷） | 无自动扩缩/资源池/工作负载隔离 | 单源配置理论上限 300×10000=300万行/次；保留20版（配置上限，非实测） |  |  | 单 API worker；run-all 最多4源×每源3页抓取线程=12个上游请求（配置上限，非基准） |  |  | 当前 Docker 未运行，未做 P95/QPS/吞吐基准；任何空白均表示未取得实测 | 先补基线：1/10/100万行、20/50/100并发、冷热缓存；再做池化、索引、增量和工作负载隔离 | 本部署包静态审计 | 2026-07-14
阿里云 | DataWorks + MaxCompute / Hologres | 治理控制面绑定批处理与交互引擎 | 是 | 资源组/CU；弹性 CU；交互查询可由 Hologres 加速 | 官方称 100GB–EB；订阅/多数中国按量单用户默认上限2000 CU；>10000 CU需联系支持 |  | Tunnel 批传/下载单通道10 MB/s；Stream Tunnel 10 MB/s/slot；Hologres 64CU点查测试平均QPS>100,000（不同测试口径） | 单表并发写64分区、每分区最多32 slots；MaxQA并发随CU分档 | MaxCompute直读存储层相对其他外表类型>5×；Hologres无搬迁加速MaxCompute≥10×（厂商口径） | 99.9%/月 | 不同引擎/场景口径混合；MaxQA/点查结果不等同完整中台端到端性能 | 控制面/计算面分离；批交互双引擎；资源组隔离；热点服务层 | https://www.alibabacloud.com/help/en/maxcompute/product-overview/what-is-maxcompute https://www.alibabacloud.com/help/en/maxcompute/user-guide/overview-of-dts https://help.aliyun.com/zh/hologres/user-guide/practice-use-pts-to-test-hologres-performance | 2026-07-14
华为云 | DataArts Studio + DLI / MRS | 治理控制面 + Serverless Spark/Flink/大数据集群 | 是 | DLI弹性资源池；队列隔离；MRS集群调度 | DLI单弹性资源池最多32,000 CU，1 CU=1 vCPU+4GB；MRS Superior支持单集群>10,000节点 |  |  |  | DLI相对开源Spark 2.5×（厂商宣称，未给完整硬件/数据集/总耗时） | DLI多AZ队列99.95%；单AZ 99.90% | 文档同时出现分钟级资源共享调节与秒级动态扩容；资源不足时不保证达到目标CU | 队列/租户隔离；Serverless批流；容量上限和多AZ SLA写入设计 | https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/productdesc-dli/dli_01_0378.html https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/productdesc-dli/dli_07_0005.html https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/declaration-sg/sla_dli.html | 2026-07-14
腾讯云 | WeData + EMR Meson | DataOps/治理控制面 + Spark/Hadoop计算 | 可通过绑定引擎实现 | EMR on TKE 弹性集群；控制面编排 | TPC-DS 1TB |  |  |  | Meson向量化引擎相对开源Spark提升2.7×（厂商口径） | EMR 99.9% | 未公开硬件、Spark小版本和总耗时；未支持算子可能回退 | 用向量化列式引擎；DataOps统一调度、血缘、质量；能力回退必须可观测 | https://cloud.tencent.com/document/product/589/105747 https://cloud.tencent.com/document/product/1267/71927 https://cloud.tencent.com/document/product/301/34841 | 2026-07-14
火山引擎 | DataLeap + LAS | 治理/研发控制面 + Serverless Spark/Presto/Flink | 是 | 弹性容器；统一元数据；多引擎共享 | Serverless、EB级；同硬件TPC-DS 1TB |  | LAS私有化称支持百级以上事务并发 |  | LAS Spark 3.0/3.2相对社区Spark为2.1×/2.5×；特定线上优化平均9.6%/6.8% | 99.9% | 官方技术文章，非TPC审计；百级并发来自私有化版本，不是公有云承诺 | 统一元数据和多引擎；AQE、Runtime/Bloom Filter；把特定优化命中率纳入指标 | https://developer.volcengine.com/articles/7281124077970915389/ https://developer.volcengine.com/articles/7599494236203188262 https://www.volcengine.com/docs/6492/1400224?lang=zh | 2026-07-14
Databricks | Lakehouse + Databricks SQL / Photon | 列式向量引擎 + Delta Lake + Serverless SQL | 是 | Serverless IWM自动扩缩；Classic/Pro多cluster | 论文披露100TB TPC-DS使用256个i3.2xlarge节点 |  |  | Classic/Pro固定每cluster 10个并发查询；队列最多1000；API最多40 clusters | Photon基于TPC-DS最高5×性价比；论文客户工作负载平均3×、最高>10× |  | 5×是价格性能宣称；论文为2021/2022口径；10查询/cluster不适用于Serverless IWM | 列式向量化；Lakehouse统一批流；自动工作负载管理；计算集群短生命周期 | https://docs.databricks.com/gcp/en/compute/photon https://docs.databricks.com/aws/en/compute/sql-warehouse/warehouse-behavior https://www.databricks.com/de/wp-content/uploads/2022/07/Photon-A-Fast-Query-Engine-for-Lakehouse-Systems.pdf | 2026-07-14
Snowflake | Gen2 Warehouses + Multi-cluster | 云原生存算分离、多集群warehouse | 是 | 按warehouse隔离；排队时自动启用额外cluster | 内部TPC-DS 10TB Iceberg（2026工程博客） |  |  | 默认MAX_CONCURRENCY_LEVEL=8/cluster（调度参数，不是硬上限）；小/中warehouse最多300 clusters | Gen2 2XL对比2025标准版：DML最高5.5×、核心分析最高1.8×；10TB Iceberg执行时间降低35%；均为厂商内部口径 | 官方说明以错误率阈值计算，承诺99.9%/99.99%两条件取严 | 300 clusters仅小/中、Enterprise+且SQL配置；简单/复杂查询按分数占并发槽 | 工作负载独立warehouse；自动多集群；弹性和成本上限同时配置 | https://www.snowflake.com/en/blog/engineering/sql-performance-improvements-2026/ https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-multicluster https://www.snowflake.com/en/blog/leveling-up-sla-commitment/ | 2026-07-14
Google Cloud | BigQuery + Dataplex | Serverless Dremel查询 + 统一治理 | 是 | reservation/slots；近即时按50 slots倍数扩缩 | 客户真实工作负载数千条查询 | Verizon Media案例：47%查询<10秒、5%>2分钟（匿名对手20%/<10秒、43%/>2分钟） |  | 按需默认2000 concurrent slots/project、20000/organization；交互队列1000；Storage Write连接5000/单地域、20000/US/EU |  | Standard 99.9%；其他BigQuery Edition 99.99% | slots不等于查询数；客户私有工作负载不是可复现TPC；突发容量不保证一定可获 | Serverless slot池；reservation隔离；统一catalog/治理；容量和队列配额可观测 | https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/benchmarking-cloud-data-warehouse-bigquery-to-scale-fast https://docs.cloud.google.com/bigquery/quotas?hl=en https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/slots https://cloud.google.com/bigquery/sla | 2026-07-14
AWS | Lake Formation + Redshift Serverless | 治理控制面 + MPP / 数据湖查询 | 是 | Serverless RPU自动扩缩；Concurrency Scaling | 官方基准TPC-DS 3TB、128 RPU、S3 Parquet、每事实表约2000分区 |  |  | Concurrency Scaling默认1个，默认配额最多10个可申请提高 | patch 180+Glue列统计相对前一年patch 172总运行时间3×，个别最高12×；仅列统计使总时间改善40% | Serverless/单AZ多节点99.9%；Multi-AZ 99.99%并声明零RPO | 是同产品纵向比较；依赖128 RPU、Parquet、分区与列统计；不是跨产品3× | 统计信息平台化；RPU/并发扩展设成本护栏；重要链路Multi-AZ | https://aws.amazon.com/blogs/big-data/accelerate-amazon-redshift-data-lake-queries-with-column-level-statistics/ https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-capacity.html https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/concurrency-scaling.html https://aws.amazon.com/redshift/sla/ | 2026-07-14

## 可借鉴实践
可借鉴实践与分阶段落地建议
重点借鉴的是可验证的架构机制，不是照搬产品名。每项都配有预期性能效果和可量化验收指标。
实践 | 厂商/行业例子 | 当前差距 | 建议目标设计 | 预期性能/风险效果 | 优先级 | 实施阶段 | 前置条件 | 验收KPI
质量门禁与 last-known-good | 大厂普遍将质量治理置于发布链路 | 当前先切 current 再评估，空/畸形也可发布 | 采集→隔离/staging→规则校验→原子发布；失败保留旧current；一键回滚 | 避免空表/坏版本直接影响消费者；恢复时间从人工回滚降到秒/分钟级 | P0 | 0-7天 | 定义关键源规则、版本原子切换 | 错误版本发布率=0；回滚RTO；规则覆盖率
控制面与计算面分离 | DataWorks/DataArts/WeData/DataLeap | API、调度、同步、MCP共享单进程资源 | 控制面只负责任务/目录/权限；worker/引擎独立扩缩；统一任务协议 | 避免重计算拖慢API，扩容不复制调度器 | P1 | 8-30天 | 持久job表/队列、worker镜像 | API p95；队列等待；worker利用率；重复任务数
按负载资源隔离 | Databricks warehouse、Snowflake warehouse、BigQuery reservation | 批同步、交互查询、SSE、审计共享后端和数据库 | 实时/批处理/交互/数据服务四类队列或资源池；生产/测试隔离；min/max/优先级/超时 | 降低相互争抢和尾延迟，支持可预测容量 | P1 | 31-90天 | 连接池、独立worker、资源配额 | 各队列p95/p99；排队时长；SLO违约率
存算分离 + 对象存储底座 | MaxCompute、DLI/LAS、Databricks、Snowflake、BigQuery、Redshift | 当前事实与20版快照都在单PostgreSQL卷 | 原始/历史进入对象存储+Parquet/Iceberg/Delta；PG/OLAP只保留热数据与服务索引 | 降低PG磁盘/WAL压力；计算可按需扩缩；历史成本更低 | P1 | 31-90天 | 对象存储、catalog、格式选型 | 热/冷存储成本；扫描GB；PG增长率；恢复时间
增量 CDC / UPSERT | Lakehouse/云数仓普遍以增量和分区替代全表20版复制 | 每次整表复制并删除旧版本 | 优先按watermark/CDC增量；业务键幂等UPSERT；历史按日期分区 | 同步耗时、WAL和磁盘放大从O(全表)降到O(变化量) | P1 | 31-90天 | 上游watermark/业务键/删除语义 | 变更行/秒；WAL GB/次；存储放大比；新鲜度
列式向量化与减少扫描 | Meson、LAS、Photon、Redshift列统计 | TEXT宽表、SELECT *、COUNT、LIKE、OFFSET和即时GROUP BY | 类型化列；分区/列裁剪；统计信息；trigram/倒排；keyset；物化视图/预聚合 | 降低CPU/IO与p95/p99；更好利用缓存和向量化 | P1 | 8-30天 | 查询画像和索引预算 | 扫描行/块/GB；cache hit；p95/p99；spill
统一 Catalog/血缘/权限 | DataWorks/DataArts/WeData/DataLeap/Dataplex/Lake Formation | 有目录和权限，但schema漂移、指标口径和影响分析不足 | 统一表/文件/流/API catalog；列/行权限；血缘驱动变更影响；owner和敏感级别 | 减少重复建设与错误变更，缩短排障和合规审计 | P1 | 31-90天 | Schema Registry、元数据采集 | 血缘覆盖率；无owner资产；变更影响命中率
统一指标语义与分层 | 阿里ODS/DWD/DWS/ADS/DIM方法论 | 当前ODS动态表直接面向数据服务 | 按业务复杂度建立原始、明细、汇总、应用、维度层；原子/派生指标有版本和owner | 减少重复计算与口径冲突，提升缓存/预聚合命中 | P2 | 31-90天 | 业务指标盘点 | 重复指标数；口径冲突数；预聚合命中率
持久编排、租约与Checkpoint | 大厂DataOps控制面 | daemon线程、内存状态、无续传和leader election | 持久任务状态机；lease/heartbeat；幂等job-id；checkpoint；公平队列和重试预算 | 重启可恢复，避免重复/饥饿，降低从第1页重跑成本 | P1 | 8-30天 | job表/消息队列 | 重复发布=0；恢复成功率；checkpoint复用率；oldest backlog
自动扩缩 + 成本护栏 | DLI CU、BigQuery slots、Redshift RPU、Snowflake/Databricks多cluster | 无资源上限，也无自动扩缩和队列成本边界 | baseline/min、max、预算、队列超时、降级和容量预留；关键链路不用纯共享空闲 | 既避免资源耗尽，又防止弹性失控成本 | P2 | 31-90天 | 工作负载隔离、成本标签 | 单位查询/同步成本；扩容时延；预算告警；降级次数
可观测性与SLO | 云平台均将队列、容量、SLA和错误率产品化 | 健康常量、异常吞掉、无p95/backlog/backup告警 | RED/USE指标；数据新鲜度SLO；队列oldest-age；DB连接/bloat/WAL；备份可恢复性 | 从用户投诉发现转为提前发现；容量规划有数据 | P1 | 0-30天 | 指标采集、告警通道、值班流程 | MTTD/MTTR；SLO达成率；告警有效率；备份恢复成功率
可复现性能POC | 厂商都提供不同口径，需自有负载校准 | 当前无P95/QPS/吞吐实测，无法和市场数字直接排位 | 固定1TB/10TB或现有1/10/100万行；20-100并发；冷热两轮；流批混跑；故障注入 | 形成可决策的容量曲线，避免用厂商倍数做错误采购/架构结论 | P1 | 8-30天 | 脱敏样本、压测环境、统一脚本 | p50/p95/p99、QPS、rows/s、扫描GB、失败率、单位成本
最小权限与集中秘密管理 | Lake Formation/云IAM/KMS/Vault模式 | PG超级用户、业务配置存secret、MCP token可回读 | 迁移/运行角色分离；KMS/Vault；短效凭据；一次展示；统一轮换和审计 | 缩小单点泄露爆炸半径，降低长期凭据风险 | P0 | 0-30天 | IAM/KMS/Vault、轮换窗口 | 明文secret数=0；凭据平均寿命；轮换成功率
正式迁移与供应链治理 | 成熟平台的版本化制品/迁移流水线 | 浮动tag、>=依赖、import-time DDL、无SBOM | digest/lock+hash；SBOM/签名/扫描；编号迁移单独执行；回滚/兼容窗口 | 避免未来重建漂移、启动锁表和未知CVE | P1 | 8-30天 | CI/CD与制品仓库 | 可重复构建率；高危CVE修复时长；迁移失败率
高可用、PITR与恢复演练 | BigQuery/Snowflake/云数仓SLA；Redshift Multi-AZ | 单机单卷，手工备份说明 | 自动备份+WAL/PITR；跨故障域副本；季度恢复演练；明确RPO/RTO | 将灾难恢复从不可知变为可验证 | P0 | 0-30天 | 异地存储/托管PG或副本 | RPO/RTO；备份成功率；恢复演练通过率

## 指标口径与来源
指标口径、官方来源与限制
所有市场资料均以官方页面为主；URL保留在工作簿中，便于复核。空白性能项未用二手信息或推测补齐。
类型 | 平台/主题 | 指标 | 官方值/定义摘要 | 适用范围与限制 | 来源URL | 访问日期
口径 | 现有服务 | 查询时延 | 建议以端到端 p50/p95/p99 统计，区分冷/热缓存与数据量 | 当前没有运行时基准，因此性能对比表留空 |  | 2026-07-14
口径 | 现有服务 | QPS/吞吐 | 固定并发和持续时间，分别记录请求/秒、成功率、rows/s、MB/s | 配置中的线程数、page_size或slot不等于实测吞吐 |  | 2026-07-14
口径 | 跨厂商 | 相对提升 | 只能在同数据集、硬件、版本、缓存、并发和成本口径一致时横比 | 表内所有厂商倍数均保留厂商测试限制，不能直接排序 |  | 2026-07-14
官方来源 | 阿里云 MaxCompute | 产品规模/相对加速 | 100GB-EB；直读存储层>5×；Hologres无搬迁加速≥10×（厂商口径） | 产品说明，非统一TPC审计结果 | https://www.alibabacloud.com/help/en/maxcompute/product-overview/what-is-maxcompute | 2026-07-14
官方来源 | 阿里云 MaxCompute | 数据传输规格 | 批传/下载单通道10MB/s；Stream Tunnel 10MB/s/slot；分区/slot并发限制 | 协议/通道规格，不等于端到端任务吞吐 | https://www.alibabacloud.com/help/en/maxcompute/user-guide/overview-of-dts | 2026-07-14
官方来源 | 阿里云 Hologres | 点查/批量查询 | 64CU、100GB TPC-H场景；点查平均QPS>100,000；批量点吞吐约1,044,570点/秒 | 官方PTS实践，需保留并发、数据模型、缓存等测试条件 | https://help.aliyun.com/zh/hologres/user-guide/practice-use-pts-to-test-hologres-performance | 2026-07-14
官方来源 | 阿里云 MaxCompute | SLA | 99.9%/月 | 仅付费服务；按文档窗口/错误率定义 | https://www.alibabacloud.com/help/en/legal/latest/maxcompute-service-level-agreement | 2026-07-14
官方来源 | 华为云 DLI | Spark相对性能 | 相对开源Spark 2.5×（厂商宣称） | 未公开完整硬件、数据集、版本与总耗时 | https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/productdesc-dli/dli_01_0378.html | 2026-07-14
官方来源 | 华为云 DLI | 资源上限 | 单弹性资源池最多32,000 CU；1 CU=1vCPU+4GB | 资源不足时不保证扩至目标；以区域/账户实际配额为准 | https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/productdesc-dli/dli_07_0005.html | 2026-07-14
官方来源 | 华为云 DLI | SLA | 多AZ 99.95%；单AZ 99.90% | 连续不可访问超过5分钟才计入，按官方定义 | https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/declaration-sg/sla_dli.html | 2026-07-14
官方来源 | 腾讯云 EMR Meson | TPC-DS 1TB相对提升 | 相对开源Spark 2.7×（厂商口径） | 未公开硬件、开源Spark小版本与总耗时；算子可能回退 | https://cloud.tencent.com/document/product/589/105747 | 2026-07-14
官方来源 | 腾讯云 WeData | 平台架构 | DataOps/治理/调度控制面 | 控制面能力不等于底层引擎性能 | https://cloud.tencent.com/document/product/1267/71927 | 2026-07-14
官方来源 | 腾讯云 EMR | SLA | 99.9% | 按地域/账号/API有效请求与5分钟统计单位 | https://cloud.tencent.com/document/product/301/34841 | 2026-07-14
官方来源 | 火山引擎 LAS | TPC-DS/线上优化 | 1TB同硬件2.1×/2.5×；特定优化平均9.6%/6.8% | 官方技术文章，非TPC审计；不同优化不能相加 | https://developer.volcengine.com/articles/7281124077970915389/ | 2026-07-14
官方来源 | 火山引擎 LAS | Serverless架构 | EB级、存算分离、弹性容器、多引擎统一元数据 | 架构/规模说明，未提供统一端到端时延 | https://developer.volcengine.com/articles/7599494236203188262 | 2026-07-14
官方来源 | 火山引擎 LAS | SLA | 99.9% | 按连续5分钟错误率和有效请求阈值定义 | https://www.volcengine.com/docs/6492/1400224?lang=zh | 2026-07-14
官方来源 | Databricks Photon | 价格性能 | 基于TPC-DS最高5×性价比（厂商宣称） | 不是绝对时延；当前页未给完整硬件和成本公式 | https://docs.databricks.com/gcp/en/compute/photon | 2026-07-14
官方来源 | Databricks SQL | 并发与队列 | Classic/Pro每cluster 10并发查询；队列1000；API最多40 clusters | 不适用于Serverless IWM | https://docs.databricks.com/aws/en/compute/sql-warehouse/warehouse-behavior | 2026-07-14
研究论文 | Databricks Photon | 客户工作负载/TPC-DS | 平均3×、最高>10×；100TB使用256个i3.2xlarge | 2021/2022论文口径 | https://www.databricks.com/de/wp-content/uploads/2022/07/Photon-A-Fast-Query-Engine-for-Lakehouse-Systems.pdf | 2026-07-14
官方来源 | Snowflake Gen2 | 2026性能改善 | 2XL对比2025标准：DML最高5.5×、核心分析最高1.8×；10TB Iceberg降低35% | Snowflake内部工程测试，不是跨厂商统一基准 | https://www.snowflake.com/en/blog/engineering/sql-performance-improvements-2026/ | 2026-07-14
官方来源 | Snowflake | 多集群上限 | 默认10；小/中最多300，随warehouse变大逐级下降 | Enterprise+；UI/SQL配置方式和调度参数有限制 | https://docs.snowflake.com/en/user-guide/warehouses-multicluster | 2026-07-14
官方来源 | Snowflake | SLA说明 | 错误率<1%的时间99.9%，且错误率<10%的时间99.99%，取更严格 | 以官方服务条款为准 | https://www.snowflake.com/en/blog/leveling-up-sla-commitment/ | 2026-07-14
官方来源 | Google BigQuery | 客户查询时延分布 | Verizon Media真实查询：47%<10秒；5%>2分钟 | 对手匿名、私有工作负载，不可当作TPC横比 | https://cloud.google.com/blog/products/data-analytics/benchmarking-cloud-data-warehouse-bigquery-to-scale-fast | 2026-07-14
官方来源 | Google BigQuery | 配额/并发 | 2000 concurrent slots/project；交互队列1000；Storage Write连接5000/20000 | slots不等于并发查询数；受区域容量与配额影响 | https://docs.cloud.google.com/bigquery/quotas?hl=en | 2026-07-14
官方来源 | Google BigQuery | 弹性slots | 近即时按50 slots倍数扩缩；扩容后至少保留/计费60秒 | 容量不保证每次突发均可获得 | https://docs.cloud.google.com/bigquery/docs/slots | 2026-07-14
官方来源 | Google BigQuery | SLA | Standard 99.9%；其他Edition 99.99% | BigQuery Omni不在此SLA内 | https://cloud.google.com/bigquery/sla | 2026-07-14
官方来源 | AWS Redshift | 3TB纵向基准 | 128RPU，patch+列统计总时间3×；仅列统计改善40% | 同产品纵向比较，不代表跨产品快3× | https://aws.amazon.com/blogs/big-data/accelerate-amazon-redshift-data-lake-queries-with-column-level-statistics/ | 2026-07-14
官方来源 | AWS Redshift | Serverless容量 | 4-512 RPU，部分地域1024；1RPU=16GB | 数据规模建议与可用上限因地域而异 | https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/serverless-capacity.html | 2026-07-14
官方来源 | AWS Redshift | 并发扩展 | 默认1个扩展cluster；默认配额最多10个可申请提高 | 部分查询/对象类型不支持并发扩展 | https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/concurrency-scaling.html | 2026-07-14
官方来源 | AWS Redshift | SLA | Serverless/单AZ多节点99.9%；Multi-AZ 99.99% | Multi-AZ文档声明零RPO；以服务条款为准 | https://aws.amazon.com/redshift/sla/ | 2026-07-14
安全来源 | PostgreSQL 16 | 版本核验 | 官方安全页用于对精确16.x版本核对已修复CVE | 当前只有浮动tag，不能认定具体CVE已存在或已修复 | https://www.postgresql.org/support/security/16/ | 2026-07-14
安全来源 | Python依赖 | 供应链核验 | 实际pip freeze/SBOM应交给pip-audit/Trivy/Grype与官方公告核验 | 源码仅给最低版本下限，不能生成准确漏洞结论 | https://github.com/pypa/pip-audit | 2026-07-14